## Hoja3
1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
OBJETO: | CONSTRUCCION DE PLACAS POLIDEPORTIVAS EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS DE PUERTO COLOMBIA, SAN GABRIEL DE CAÑO COLORADO Y PALMAR DE CARURÚ DEL DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS
PRESUPUESTO OFICIAL: | TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($3.638.702.772.82) M/CTE.
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: | MUNICIPIO DE CARURU – DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS
2. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS
Para la identificación Riesgos se tuvo en cuenta la clasificación de clase, fuente, etapa del proceso y tipo de riesgo definidos en el “Manual para la identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación” expedido por el manual de contratación interno ADI, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterara la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.
3. EVALUACIÓN Y CALIFICACION DEL RIESGO
3.1. PROBABILIDAD DEL RIESGO
[5 empty] | CATEGORIA |  | VALORACION
|  |  |  | PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) |  | 1
[5 empty] | Improbable (puede ocurrir en cualquier momento futuro) |  | 2
[5 empty] | Posible ( puede ocurrir en cualquier momento) |  | 3
[5 empty] | Probable ( probablemente pueda ocurrir) |  | 4
[5 empty] | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) |  | 5
3.2. IMPACTO DEL RIESGO
IMPACTO
| CALIFICACIÓN CUALITATIVA | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual |  | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
| CALIFICACIÓN MONETARIA | Los sobre costos no representan más del uno por ciento (1%) el valor del contrato |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5 %) del valor del contrato |  | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) del valor del contrato |  | Incrementa el valor del contrato entre quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%) |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) del valor del contrato
| CATEGORIA | INSIGNIFICANTE |  | MENOR |  | MODERADO |  | MAYOR |  | CATASTRÓFICO
| VALORACION | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5
3.3. VALORACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO
| CALIFICACIÓN CUALITATIVA | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual |  | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
2908035366 | CALIFICACIÓN MONETARIA | 3638702772.82 |  | 18193513864.1 |  | 54580541592.3 |  | 54580541592.3 |  | 109161083184.6
| CATEGORIA | INSIGNIFICANTE |  | MENOR |  | MODERADO |  | MAYOR |  | CATASTRÓFICO
| VALORACION | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5
| Probabilidad | Raro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | Improbable | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | Posible | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Probable | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | Casi Cierto | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
3.4. CATEGORÍA DEL RIESGO
[5 empty] | VALORACIÓN | CATEGORÍA
[5 empty] | 10, 9 Y 8 | Riesgo Extremo
[5 empty] | 6 Y 7 | Riesgo Alto
[5 empty] | 5 | Riesgo Medio
[5 empty] | 4, 3, 2 Y 1 | Riesgo Bajo
4. ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS
No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del riesgo | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quien se le asigna?
1 | E | E | E | C | Mayores plazos de ejecución del proyecto en sus diferentes etapas producto de limitaciones en la obtención de materiales, maquinarias o insumos para la ejecución del proyecto | Mayores costos y plazos | 4 | 4 | 4 | Alto | Contratista
2 | G | E | E | C | Variación de precios (No regulados): fluctuación de precios y/o reajustes ocasionados durante la ejecución del contrato en el costo de insumos, tarifas, jornales, materiales, asesorias, honorarios, etc. no regulados por el Gobierno | Mayores costos | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista
3 | G | E | E | C | Variación de precios (Regulados): fluctuación y/o reajustes ocasionados durante la ejecución de contrato en el costo de insumos, tarifas, impuestos, jornales, salarios, materiales, asesorías, honorarios, etc. regulados por el Gobierno, cuando estos hagan parte de la política macroeconómica del Estado | Mayores costos | 2 | 2 | 4 | Alto | .Contratista
4 | G | E | E | E | Escasez de cualquier tipo de material o insumo para el cumplimiento del contrato. | Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, retrasos en la ejecución del proyecto | 4 | 4 | 4 | Alto | Contratista
5 | G | E | E | E | Salida del mercado de insumos o materias primas fundamentales para la elaboración de las actividades del objeto del contrato | Impacto negativo en el cumplimiento del objeto contractual | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista
6 | E | E | E | F | Cuando se aportan recursos del crédito y surgen alteración de las condiciones de financiación, (tasas y plazos) que resulten de la variación en las variables del mercado financiero | Mayores costos | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista
7 | E | E | E | F | Insolvencia o iliquidez del Contratista para cumplir con la programación de obras propuesta | Mayores plazos | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista
8 | G | E | C/E | R | Por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores al cierre del proceso de licitación pública o según sea el caso, que afecten las condiciones económicas y/o técnicas inicialmente pactadas. | Afectación del desarrollo del contrato previsto con la normatividad existente al cierre del proceso de selección | 2 | 3 | 5 | Medio | ADI S.A.S
9 | G | E | C/E | R | Las variaciones en la legislación tributaria tales como: tarifas impositivas, creación de nuevos impuestos, la supresión o modificación de los existentes y en general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la presentación de la Propuesta | Mayores costos | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista/ ADI S.A.S
10 | G | E | E | A | Gestión ambiental: demora en la obtención o modificación de licencias de explotación comercial o permisos por inadecuada presentación de soportes y estudios | Mayores costos y plazos | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista/ ADI S.A.S
11 | G | E | E | A | Pasivos ambientales: pasivos ambientales generados en el proceso constructivo, desde el punto de vista ambiental; pasivos administrativos generados por el no cumplimiento de obligaciones de la cesión de licencias y permisos ambientales | Impacto negativo por efectos en la ejecución del proyecto; procesos sancionatorios por parte de la autoridad ambiental | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista
12 | ftipo | E | E | A | Ambiental: riesgos derivados de las obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de manejo ambiental, de los permisos y autorizaciones ambientales, tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo, control y seguimiento. También riesgos de las condiciones ambientales o ecológicas, y de la ejecución de actividades como la explotación minera, ocupación de cauces e intervenciones forestales sin los debidos permisos de las autoridades ambientales | Genera incumplimiento ambiental que puede afectar la ejecución del proyecto y ocasiona sanciones de las entidades ambientales competentes | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista
13 | G | E | E | A | Ambiental: requerimientos adicionales de autoridades ambientales o del Departamento para la protección del medio ambiente, la corrección de problemas detectados a lo largo de todo el proyecto, o la realización de obras ambientales complementarias y/o necesarias. Riesgo que asume el Contratista en el sentido de su deber de realizar la ejecución de las actividades, y riesgo que asume el Departamento mediante el pago de las actividades que sean objeto de pago. Para ello procede inclusive el procedimiento reglado en el acta de modificación de cantidades de obra y la modificación de provisiones | Genera incumplimiento ambiental que puede afectar la ejecución del proyecto y ocasiona sanciones de las entidades ambientales competentes | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista/ ADI S.A.S
14 | G | E | E | S/P | Posible ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas y demás que afecten el orden público. El nivel de asunción del riesgo para cada parte dependerá de la responsabilidad que ésta tenga frente al evento en particular que se presente, en armonía con la constitución y las leyes colombianas (Departamento como órgano del Estado en armonía con los demás Entes). | Pérdida de bienes del contratista, daños en obras del proyecto causadas por disturbios violentos, Interferencia en el desarrollo del proyecto | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista/ADI
15 | G | E | P | CO | Soborno/ Cohecho: ofrecer, prometer, dar o aceptar regalos, invitaciones o favores (hospitalidades) a cambio de realizar u omitir un acto inherente a su cargo | Impacto negativo por efectos en la ejecución del proyecto; procesos disciplinarios, de responsabilidad fiscal y penales por parte de la autoridad competente. Relación directacon riesgo reputacional. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Contratista/ADI
16 | G | E/I | P | CO | Uso indebido de información: omisión, falsificación, sustitución, adulteración de documentación | Genera alteraciones al mercado y a la libre competencia impidiendo escoger la mejor oferta para la Entidad. Impacto negativo en el cumplimiento del objeto contractual. Impacto negativo por efectos en la ejecución del proyecto; procesos de responsabilidad fiscal y penales por parte de la autoridad competente | 2 | 1 | 3 | Bajo | Contratista
17 | G | I | P | CO | Concusión: solicitud de cobros injustificados y arbitrarios que exige o hace pagar un funcionario o contratista en provecho propio. Solicitud de cobro adicional por instalación anticipada de servicios o agilización de trámites. Solicitud de cobro por parte del administrador de contratos hacia el contratista por realizar u omitir actividades del proceso. | Impacto negativo por efectos en la ejecución del proyecto; procesos disciplinarios, de responsabilidad fiscal y penales por parte de la autoridad competente. Relación directa con riesgo reputacional y riesgo financiero. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Contratista/ADI
18 | G | E/I | P | CO | Conflicto de intereses: situación que pueda restar independencia, equidad, u objetividad en las actuaciones o que puedan llevar a adoptar decisiones o a ejecutar actos que vayan en beneficio propio o de terceros y en detrimento de los Intereses de la Entidad. | Posible obstrucción a los principios que rigen los procesos. Relación directa con riesgo reputacional. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Contratista/ADI
19 | G | E | P | CO | Colusión: pacto o confabulación que acuerdan dos o más personas u organizaciones con el fin de perjudicar a un tercero o limitar la libre competencia de los mercados. | Genera alteraciones al mercado y a la libre competencia impidiendo escoger la mejor oferta para la Entidad. Impacto negativo en el cumplimiento del objeto contractual. Impacto negativo por efectos en la ejecución del proyecto; procesos disciplinarios, de responsabilidad fiscal y penales por parte de la autoridad competente. Relación directa con riesgo reputacional. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista
20 | G | I | P | CO | Nepotismo: uso inadecuado del poder con el fin de dar preferencia para el cargo, empleo u ocupación a familiares o amigos sin importar el mérito para ocupar el cargo. | Posible obstrucción a los principios que rigen los procesos. Relación directa con riesgo reputacional. | 1 | 1 | 3 | Bajo | ADI
21 | G | I | P | CO | Obstrucción del acceso a la información | Posible obstrucción a la selección objetiva. Relación directa con riesgo reputacional. | 2 | 1 | 3 | Bajo | ADI
22 | G | E | E | B | Presencia de riesgos biológicos | Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, retrasos en la ejecución del | 4 | 3 | 7 | Alto | Contratista
23 | G | E | E | B | Disponibilidad de los elementos de protección | Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, retrasos en la ejecución del proyecto | 4 | 3 | 7 | Alto | Contratista
Clase: General (G) Específico (E) |  |  |  |  | Fuente: Externo (E) Interno (I) | TIPO: Operacional (O) Económico (E) Financiero (F) Social (S) Ambiental (A) Político (P) Corrupción (CO) Biológico (B)
No. | Tratamiento / Controles a Seguir Implementando |  | Impacto Después del Tratamiento |  |  |  | Persona Responsable Por Implementar El Tratamiento | Fecha (Inicio del Tratamiento) | Fecha (Tratamiento Completo) | Monitoreo Y Revisión
|  |  | Probabilidad | Impacto | Valor | Categoría |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿cuando?
1 | Contratación con el fin de que el Contratista adquiera y contemple las condiciones de almacén de la materia prima, los costos de compra y almacén y con cargo al porcentaje de Administración del contrato, disminuyendo el riesgo por debastecimiento. Así mismo el Contratista debe prever planes de contingencia para evitar este tipo de riesgo, por ser la parte con conocimiento del mercado. |  | 1 | 1 | 2 | Bajo | Entidad/ Contratista | P | E | Supervisión del Departamento y reuniones períodicas con la interventoría y el Contratista, para revisar la inversión | Plazo de ejecución
2 | Contratación con el fin de que el Contratista adquiera y contemple las condiciones de almacén de la materia prima, los costos de compra y almacén y con cargo al porcentaje de Administración del contrato, disminuyendo las fluctuaciones y especificaciones del mercado. Adicionalmente, la celebración de un contrato a precios unitarios, los cuales debe mantener el Contratista seleccionado, a menos que el incremento sea producto de la regulación del Gobierno nacional o local. |  | 1 | 1 | 2 | Bajo | Entidad | P | E | Supervisión del Departamento y reuniones períodicas con la interventoría y el Contratista | Plazo de ejecución
3 | Contratación con el fin de que el Contratista adquiera y contemple las condiciones de almacén de la materia prima, los costos de compra y almacén y con cargo al porcentaje de Administración del contrato, disminuyendo el impacto de las fluctuaciones reguladas. |  | 1 | 1 | 2 | Bajo | Entidad | P | E | Supervisión del Departamento y reuniones períodicas con la interventoría y el Contratista | Plazo de ejecución
4 | Recopilación de datos estadísticos e información de disponibilidad de materiales en la zona del proyecto, e insumos, durante la etapa precontractual y contractual. |  | 1 | 1 | 2 | Bajo | Departamento/ Interventor/ Contratista | E | E | Verificación de consecución de materiales e insumos de acuerdo con requerimientos del proyecto. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento | Mensual
5 | Recopilación de datos estadísticos e información a partir de las fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual. |  | 1 | 1 | 2 | Bajo | Entidad/ Interventor/ Contratista | E | E | Atención al comportamiento del suministro de materias primas e insumos en el mercado. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento | Mensual
6 | Contratación con el fin de lograr un mayor flujo de caja del contrato, adicionalmente se solicitan en las condiciones de habilitación, requisitos que brinden seguridad financiera al Departamento |  | 1 | 1 | 2 | Bajo | Entidad | P | E | Supervisión del Departamento y reuniones períodicas con la interventoría y el Contratista, para revisar la inversión | Plazo de ejecución
7 | Contratación con el fin de lograr un mayor flujo de caja del contrato, adicionalmente se solicitan en las condiciones de habilitación, requisitos que brinden seguridad financiera al Departamento |  | 1 | 2 | 3 | Bajo | Entidad | P | E | Supervisión del Departamento y reuniones períodicas con la interventoría y el Contratista, para revisar la inversión | Plazo de ejecución
8 | Proceso precontractual con las normas aplicables vigentes. Revisión de los cambios sustanciales de normas que se produzcan posterior al cierre del proceso de licitación pública, que afecten el normal desarrollo del contrato, con el fin de estudiar los ajustes pertinentes a que hubiere lugar. |  | 1 | 2 | 3 | Bajo | Entidad/ Interventor | P | E | Seguimiento a la implementación de la nueva normatividad que aplique al proyecto, y a las medidas tomadas para mitigar su efecto en el contrato. Informes, requerimientos escritos. | Mensual
9 | No tiene tratamiento por no depender de ninguna de las partes. |  | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sin tratamiento | N/A | N/A | Sin tratamiento | Sin monitoreo
10 | Seguimiento por parte del Interventor a la gestión documentada del Contratista para la obtención de licencias, permisos y autorizaciones ambientales. Reuniones con las autoridades ambientales programadas por el Contratista |  | 1 | 1 | 3 | Bajo | Entidad/ Interventor/ Contratista | E | Una vez obtenida la licencia, permiso y/o autorización | Verificación de la gestión realizada y sus resultados, por parte de especialista ambiental del Interventor. Comités técnicos, seguimiento a informes ambientales por parte de la supervisión ambiental, requerimientos escritos, retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. | Semanal
11 | Seguimiento por parte del Interventor a los procesos constructivos, para evitar que se generen pasivos ambientales por esta causa, acompañamiento de especialistas ambientales del proyecto cuando sea necesario. Una vez causados, exigir el cumplimiento de las medidas compensatorias de los mismos impuestas por la autoridad ambiental. De ser necesario llevar a cabo procesos sancionatorios para conminar su cumplimiento o sancionar el incumplimiento. |  | 1 | 1 | 2 | Bajo | Entidad/ Interventor / Contratista | E | E | Comités técnicos, seguimiento a informes ambientales por parte de la supervisión ambiental, requerimientos escritos, retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento | Semanal
12 | Aplicación de la normatividad ambiental y exigencia de la licencia y/o permisos y/o autorizaciones ambientales al Contratista. Verificación de cumplimiento del Contratista de las obligaciones que emanan de los mismos. De ser necesario llevar a cabo procesos sancionatorios para conminar su cumplimiento o sancionar el incumplimiento |  | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista/ InterventoríaEntidad/ Interventor/ Contratista | E | A la liquidación del contrato con el cierre ambiental | Verificación del cumplimiento de las normas ambientales y de las obligaciones ambientales del contratista. Visitas e informes de los especialistas ambientales del oroyecto. Informes de Interventoría ambiental. Requerimientos escritos. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. | Mensual
13 | Aplicación de la normatividad ambiental y exigencia de la licencia y/o permisos y/o autorizaciones ambientales al Contratista. Verificación de cumplimiento del Contratista de las obligaciones que emanan de los mismos. Realizar una adecuada etapa de preconstrucción. De ser necesario llevar a cabo procesos sancionatorios para conminar su cumplimiento o sancionar el incumplimiento. |  | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad/ Interventor/ Contratista | E | A la liquidación del contrato con el cierre ambiental | Verificación del cumplimiento de las normas ambientales y de las obligaciones ambientales del contratista. Visitas e informes de los especialistas ambientales del oroyecto. Informes de Interventoría ambiental. Requerimientos escritos. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento | Mensual
14 | Información sobre orden público en la zona de trabajo a cargo del Contratista. Aseguramiento de bienes por parte del Contratista. Medidas de contingencia para superar atrasos. |  | 1 | 2 | 3 | Bajo | Entidad/ Interventor /Contratista | Al inicio de la presentación de evento | A la terminación de la ocurrencia del evento | A partir de la información oficial, información del Interventor, del Contratista, del Departamento, se determinan acciones a seguir, para procurar la menor afectación al proyecto | Cuando se presente el evento
15 | Adopción y aplicación de Pliegos de Condiciones con condiciones estándares para proyectos de similar envergadura, que propicien la pluralidad de oferentes y preseven el principio de selección objetiva. |  | 1 | 1 | 2 | Bajo | Entidad | P | L | A partir de la detección de las acciones se toman las medidas a seguir | Cuando se presenta el evento
16 | Validación de la información en las bases de datos del Estado/ Adopción y aplicación de Pliegos de Condiciones con condiciones estándares para proyectos de similar envergadura, que propicien la pluralidad de oferentes y preseven el principio de selección objetiva. |  | 1 | 1 | 2 | Bajo | Entidad | P | P | A partir de la detección de las acciones se toman las medidas a seguir. | Cuando se presente el evento
17 | Adopción y aplicación de Pliegos de Condiciones con condiciones estándares para proyectos de similar envergadura, que propicien la pluralidad de oferentes y preseven el principio de selección objetiva. |  | 1 | 1 | 2 | Bajo | Entidad | P | L | A partir de la detección de las acciones se toman las medidas a seguir. | Cuando se presenta el evento
18 | Adopción y aplicación de Pliegos de Condiciones con condiciones estándares para proyectos de similar envergadura, que propicien la pluralidad de oferentes y preseven el principio de selección objetiva. |  | 1 | 1 | 2 | Bajo | Entidad | P | L | A partir de la detección de las acciones se toman las medidas a seguir. | Cuando se presenta el evento
19 | Estricta atención a los indicios que según la SIC configuran colusión en los procesos de selección. Adopción y aplicación de Pliegos de Condiciones con condiciones estándares para proyectos de similar envergadura, que Propicien la pluralidad de oferentes y preseven el principio de selección objetiva. |  | 1 | 1 | 2 | Bajo | Entidad | P | P | A partir de la detección de las acciones se toman las medidas a seguir. | Cuando se presenta el evento
20 | Adopción y aplicación de Pliegos de Condiciones con condiciones estándares para proyectos de similar envergadura, que propicien la pluralidad de oferentes y preseven el principio de selección objetiva. |  | 1 | 1 | 2 | Bajo | Entidad | P | L | A partir de la detección de las acciones se toman las medidas a seguir | Cuando se presenta el evento
21 | Diseño y puesta en marcha de modelo de atención al ususrio/interesados en procesos de selección. |  | 1 | 1 | 2 | Bajo | Entidad | P | L | Supervisión en obra. | Cuando se presenta el evento
22 | Adopción de medidas de bioseguridad implementadas por el Gobierno Nacional, entre otros Resolución No. 666 del 24 de abril de 2020, modificado por la Resolución 392 del 25 de marzo de 2021. |  | 3 | 2 | 5 | Bajo | Intrerventor/contratista | E | E | Supervisión en obra. | Cuando se presenta el evento
23 | Adopción de medidas de bioseguridad implementadas por el Gobierno Nacional, entre otros Resolución No. 666 del 24 de abril de 2020, modificado por la Resolución 392 del 25 de marzo de 2021. |  | 3 | 2 | 5 | Medio | Intrerventor/contratista | E | E | A partir de la detección de las acciones se toman las medidas a seguir. | Cuando se presenta el evento

## Hoja1
363870277282
1% | 3638702772.82
5% | 18193513864.1
15% | 54580541592.3
30% | 109161083184.6